STEP 01

第一步｜总制作流程与执行顺序

先读这一份：明确整体路线、文件关系、先做什么、什么情况下才能进入下一步。

《散尽千金的人，为什么成了财神？》

按编号顺序执行。上一份文档未达到完成标准，不进入下一份。

# 1. 这八份文件怎么使用

| 阶段字段 | 执行定义 |
| --- | --- |
| 本步骤目的 | 建立全片执行顺序和阶段闸门，避免角色、场景尚未锁定就直接批量做视频。 |
| 开始前必须具备 | 导演剧本 V1.0 与本项目 16:9、4 分钟、第一人称旁白方向。 |
| 本步骤产出 | 项目文件夹、临时旁白、参考库、资产编号、完整排期和阶段验收规则。 |
| 完成标准 | 能清楚回答：先生成哪些资产、每个阶段交付什么、失败时退回哪一步。 |
| 完成后进入 | 02_人物角色设定与生成提示词。 |

| 顺序 | 文档 | 这一阶段的任务 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 总制作流程与执行顺序 | 先读这一份：明确整体路线、文件关系、先做什么、什么情况下才能进入下一步。 |
| 02 | 人物角色设定与生成提示词 | 生成并锁定范蠡三个年龄、财神神像、群演与功能角色。 |
| 03 | 环境场景设定与生成提示词 | 生成并锁定九套场景母版、地标、季节与天气变体。 |
| 04 | 服装道具材质与生成提示词 | 生成服装拆分、先秦材质板和二十类关键道具资产。 |
| 05 | 43镜图片关键帧生成提示词 | 根据已锁定资产生成每个镜头的首帧/关键帧。 |
| 06 | 43镜图生视频运动提示词 | 让通过审核的关键帧产生稳定、克制、可剪辑的运动。 |
| 07 | 配音音乐音效剪辑后期 | 完成旁白、音乐、环境声、剪辑、转场、调色与合成。 |
| 08 | 质检修复与最终交付 | 逐项检查时代、人物、手部、连续性、声音、字幕和导出文件。 |

# 2. 项目锁定参数

| 项目 | 锁定值 |
| --- | --- |
| 片名 | 《散尽千金的人，为什么成了财神？》 |
| 画幅/时长 | 16:9 横屏主片｜约 4:00｜24 fps｜建议成片 3840×2160，工作版 1920×1080 |
| 旁白 | 60 岁陶朱公第一人称画外音；稳重、克制、有阅历，不做“神仙腔” |
| 创作定位 | 博物馆级材质可信度 + 东方寓言的留白 + 观察式历史电影摄影。核心不是炫技，而是让“识时、知止、守信、散财”都变成可看见的动作。 |
| 镜头数量 | 43 镜，总时长严格 240 秒。 |
| 制作主线 | 资产生成 → 关键帧 → 图生视频 → 声音剪辑 → 合成质检。 |

# 3. 十二个实际动作

## 01 锁定规格

建立 16:9、24 fps、4 分钟主时间线；旁白先录临时版，按真实语速重新确认每幕时长。

## 02 建立参考库

收集先秦服饰木俑、吴越青铜剑、漆器、衡器、竹简、夯土城址、江南水网和后世民间财神庙资料；每类只保留 8–15 张高可信参考。

## 03 做角色白底定妆

先生成 FL35、FL45、TZG60 三个年龄版本的正面、左右 45°、侧面、全身和表情九宫格。确认同一骨相后再进入剧情镜头。

## 04 做服装与道具拆分

人物、服装、印信、竹简、衡器、粮袋、船、仓门分别生成资产图；不要在复杂剧情图里同时解决所有设计问题。

## 05 做九张场景母版

每个环境先做无人宽幅主视图，再做同场景反打、近景材质和昼夜/天气变体；给场景固定资产编号。

## 06 生成关键帧

按逐镜表先做静帧。每镜 4 个构图候选，先检查年代、人物身份、手、道具、视线和连续性，再选 1 张进入视频。

## 07 分层修图

脸、手、服装、时代错误、背景杂物分别局部修复；重要前景道具尽量单独生成后合成。

## 08 图生视频

一镜只要求一个主体动作、一个环境动作、一个相机运动。先生成 5–10 秒，保留最稳定的 3–6 秒；失败时一次只改一个变量。

## 09 粗剪校时

先用合格片段、静帧轻推拉和环境空镜完成 4 分钟粗剪；不等所有镜头完美后才开始剪辑。

## 10 配音与声音

正式旁白 48 kHz/24-bit；逐幕制作环境底、动作点、音乐层和低频氛围，避免音乐持续铺满。

## 11 合成与调色

统一肤色、黑位、颗粒、锐度和运动模糊；修复闪脸、手形漂移、衣纹沸腾、边缘重影。

## 12 质检与交付

逐帧检查时代错误、角色连续、轴线、字幕安全区、响度和黑场；导出 4K 主版、1080p 发布版及无字幕净版。

# 4. 文件夹与命名

建议目录
01_剧本与旁白 / 02_角色参考 / 03_环境场景 / 04_服装道具 / 05_关键帧 / 06_视频原片 / 07_声音 / 08_剪辑工程 / 09_合成修复 / 10_最终交付

命名：项目_幕_镜号_资产_版本，例如 FL_C05_S05-07_TZG60_E07_v03。每次选中素材后保留原图、参考图、种子/参数和最终修复版。

# 5. 阶段闸门

人物闸门：FL35、FL45、TZG60 能一眼看出是同一个人，正侧脸、全身和手部均通过。

场景闸门：E01–E09 无人物母版已锁定，地标和天气方向有记录。

道具闸门：镜头特写涉及的印信、竹简、衡器、仓门、舟和谷物已单独生成。

静帧闸门：年代、构图、人物、手、道具、视线、光线全部通过后才做视频。

视频闸门：角色不变脸、衣纹不沸腾、物理关系可信、存在至少 3 秒稳定可用区间。

成片闸门：43 镜齐、时长 240 秒、旁白清楚、片尾问题后保留 1–2 秒。

# 6. 全片导演原则

一句话创意：一个被后世供在神龛上的财神，从香烟中醒来，亲自讲述自己如何靠判断聚财、又靠清醒散财。

观众情绪线：好奇（财神为何散财）→ 压抑（会稽等待）→ 释然（功成离开）→ 敬意（辞相散财）→ 理解（经营有序）→ 温暖（财富流动）→ 自问（我真正求什么）。

画面母题：水纹代表时机；船代表离开；印信代表位置；道路与水路代表流通；仓门代表财富的开合；种子代表财富回到生产与生命。

表演原则：范蠡不靠夸张台词和大动作塑造智慧。以停顿、观察、收手、让路、转身、不开口等细微行为完成角色。

摄影原则：人物多处于画面边缘或被建筑框景；成功时也不让他占据画面中心。镜头运动少而准：推、拉、横移、跟随，每镜只做一个主要运动。

视觉禁区：不拍玄幻仙术、不拍金色能量、不拍满屏铜钱、不拍奢华宫斗、不把商业拍成现代交易所，也不让所有场景都变成橙青色调。