STEP 08

第八步｜质检修复与最终交付

逐项检查时代、人物、手部、连续性、声音、字幕和导出文件。

《散尽千金的人，为什么成了财神？》

按编号顺序执行。上一份文档未达到完成标准，不进入下一份。

# 1. 本步骤定位

| 阶段字段 | 执行定义 |
| --- | --- |
| 本步骤目的 | 在交付前逐项排除 AI 痕迹、时代错误、连续性错误和声音问题。 |
| 开始前必须具备 | 07 已形成完整 4 分钟合成版。 |
| 本步骤产出 | 4K 主母版、1080p 发布版、无字幕净版、分轨声音与完整工程归档。 |
| 完成标准 | 所有检查项通过；成片时长、字幕、响度、文件命名和播放测试无误。 |
| 完成后进入 | 正式发布与平台版本重构；9:16 版本应重新构图，不直接裁切。 |

# 2. 最终质检清单

人物：FL35、FL45、TZG60 的眉形、眼距、鼻尖、下颌和身高比例可被一眼识别为同一人。

发型：无清代辫子、明代网巾、唐宋幞头；发髻高度符合角色卡。

服装：交领方向正确、布料不发塑料光、颜色低饱和、阶层差异不过度。

建筑：历史段落无明清宫殿元素；庙宇段落与先秦段落在时代上明确分离。

器物：无纸张、线装书、青花瓷、银元宝、统一方孔钱、塑料、现代印字和玻璃窗。

手部：印信、竹简、谷粒、绳索等特写必须逐帧检查手指数量、接触关系和重量感。

运动：一镜一个主体动作、一个环境动作、一个相机动作；面部与衣纹无沸腾闪烁。

连续性：雨向、烟向、舟的修补板、仓门缺口、庙内油灯位置在相邻镜头一致。

声音：旁白清晰优先；雨、木门、谷物、麻绳、车轮和水声均有空间远近，不使用廉价连续低频轰鸣。

成片：片尾问题后保留 1–2 秒；字幕位于 16:9 安全区，最终响度与平台规范复核。

# 3. 常见问题修复表

| 问题 | 修复路线 |
| --- | --- |
| 人物突然变脸 | 退回 05，重新挂载中性角色参考；减少转头和表情；缩短可用区间。 |
| 年龄漂移 | 同时挂载相邻年龄校准图；明确 age 35/45/60；固定胡须与鬓灰。 |
| 手指/接触错误 | 先修静帧；把复杂接力拆为两个特写；用遮挡点剪辑。 |
| 衣纹沸腾 | 降低风和身体动作；提高输入图清晰度；局部遮罩稳定服装。 |
| 场景跳变 | 使用同一 E 编号母版与构图草图；只改变相机方向，不重新描述场景。 |
| 建筑时代错误 | 退回 03/04；删除后世宫殿元素；用夯土、木构、坡屋顶和真实材质重新生成。 |
| 道具像现代物品 | 退回 04，使用单独道具三视图；避免纸张、瓷器、元宝、现代印字。 |
| 视频物理漂浮 | 减少动作数量；使用更短片段；把递交、解绳、开门拆成单一动作。 |
| 群演复制 | 分别生成前中后景或分层合成；限制同一层人数。 |
| 音乐盖旁白 | 降低音乐中频、自动化侧链或手动压低；优先修配器而非只降总音量。 |

# 4. 交付规格

| 交付项 | 规格 |
| --- | --- |
| 主母版 | 3840×2160，16:9，24 fps，10-bit 优先；ProRes 422 HQ 或高码率中间编码。 |
| 发布版 | 1920×1080，H.264/H.265，高质量 VBR；另导出无字幕净版。 |
| 音频 | 48 kHz / 24-bit；旁白单独轨、音乐单独轨、环境与动作音效分轨。 |
| 字幕 | 简体中文，避免遮挡手部与道具；下安全区上缘建议距画面底部至少 7%–8%。 |
| 镜头素材 | 每镜保留：最终静帧、生成参数/种子、角色与场景参考、原始视频、修复版、入剪版。 |
| 命名规则 | 项目_幕_镜号_资产_版本，例如 FL_C05_S05-07_TZG60_E07_v03。 |

# 5. 最终播放测试

电脑全屏检查一遍，手机横屏检查一遍，普通耳机和手机外放各听一遍。

逐帧检查片头神像睁眼、印信手部、解绳、衡器、开仓和种子发芽六个高风险点。

检查所有字幕无错字，范蠡/陶朱公称谓统一，时间码与旁白同步。

检查黑场、片尾余韵和片尾卡时长；不让平台自动裁掉最后问题。

导出后重新导入剪辑软件核对时长、声道、帧率和色彩。

# 6. 参考来源

中国国家博物馆：中国古代服饰文化（春秋战国出现深衣等材料）

中国国家博物馆：中国古代基本陈列·春秋战国城市商业与日常器物

浙江省博物馆：越地宝藏·越国水军与青铜剑

中国国家博物馆：天秤和环权（春秋战国衡器）

中国国家博物馆：三戈青铜戟（战国早期兵器结构）

Runway：Gen-4 Image References 官方指南（角色与场景一致性）

Runway：Image to Video Prompting Guide（图生视频提示词重点为运动）

Google Cloud：Veo 视频生成提示指南

交付判断
观众不需要意识到使用了多少 AI 工具。最终成片应让他们相信：这是同一个人走过三个年龄、多个地区和三次聚散；所有器物都有重量，所有选择都来自一个清醒的人。